| «ЗАТВЕРДЖУЮ» __________________________ Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків (М.П.) 2 лютого 2019 р. | (внутр. номер: 500 В) |
| --- | --- |

РОБОЧИЙ ПЛАН  НА 2019 РІК

| з виконання наукової роботи «Наземні дослідження аерозолю»; номер НДР за тематичним планом: ІІІ-48-18; вид тематики (назва програми, конкурсу): відомча тематика НАН України; основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота: фізика Сонця та Сонячної системи; код виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України: I.1 01.03.03 Геліофізика і фізика Сонячної системи | Державний реєстраційний номер роботи: 0118U003000. Виконується за Постановою Бюро ВФА №4 від 06.06.2017 р. ____________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Таблиця 1

| Строки виконання роботи | Фактичні витрати на виконання роботи у попередні роки (тис. грн.) |  | Планові витрати на поточний рік (тис. грн.) |  | Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні роботи у поточному році |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Початок _ рік; завершення _ рік | Всього | В т.ч. за рахунок коштів, які виділялися НАН України із загального фонду держбюджету (код бюджетної програми) | Всього | В т.ч. за рахунок коштів, які виділяються НАН України із загального фонду держбюджету (код бюджетної програми) | За рахунок загального фонду бюджетного фінансування з боку НАН України |  | За рахунок фінансування з боку сторонніх організацій |  |
|  |  |  |  |  | наукових | допоміжних | наукових | допоміжних |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 2018 рік; 2020 рік. | 870.864 | 870.864 (6541030) | 953.596 | 953.596 (6541030) | 9 | - | - | - |

Таблиця 2

| Назви основних (основного) етапів роботи на поточний рік та зміст робіт за етапами (етапом). | Строк виконання основних етапів | Назва структурного підрозділу установи. Керівник робіт за основним етапом. Відповідальні виконавці. | Очікувані результати. Можливі форми та місце впровадження. Економічний (соціальний, екологічний) ефект, що передбачається |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення спостережень розподілу і властивостей аерозолю в атмосфері над Україною. Проведення польових вимірювань. Метрологічне забезпечення вимірювань. 2. Обробка, аналіз та інтерпретація отриманих даних за алгоритмами мережі AERONET/PHOTONS. Розробка методичного та програмного забезпечення для аналізу і валідації даних наукової апаратури “Аерозоль-UA”. Підготовка публікацій та проміжного звіту з виконання НДР. | січень — червень; липень — грудень. | Відділ атмосферної оптики. Керівник робіт за 1-м етапом: с.н.с. к.т.н. М.Г. Іванов. Відповідальні виконавці: к.т.н. І.І. Сидоров; Ю.С. Петров; О.С. Даниленко. Відділ атмосферної оптики. Керівник робіт за 2-м етапом: с.н.с. к.т.н. М.Г. Іванов. Відповідальні виконавці: к.ф.-м.н. А.П. Бочаленко; Н.О. Юрків; Д.К. Гладиченко. | На двох українських станціях міжнародної мережі AERONET визначити вміст й оптичні характеристики аерозолів в атмосфері. Одержати основні кліматологічні характеристики аерозольного шару над Києвом протягом 2008–2019 рр. Визначити особливості сезонних варіацій параметрів аерозолю, озону та водяної пари в атмосфері над Україною. Визначити сезонні зміни середньомісячних концентрацій РМ2.5 у 2018−2019 рр., а також оцінити метеорологічні процеси, які можуть впливати на параметри забруднення міського граничного шару атмосфери. Створення алгоритму та програмного забезпечення для опрацювання даних з експериментального зразка сканувального поляриметра СканПол. Публікації у фахових виданнях; проміжний звіт щодо виконання НДР у 2019 р. |

Учений секретар ГАО НАН України     ________________             О.О. Іваненко.

Науковий  керівник  роботи                     ________________            М.Г. Іванов.